**PLAN DZIAŁANIA**

**NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI**

**OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

**NA LATA 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działań**  | **Realizujący zadanie** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji**  |
| 1. | Powołanie Koordynatora ds. dostępności Urzędu Gminy Osiek Jasielski | Wójt Gminy  | wydanie zarządzenia  | wrzesień 2021 r.  |
| 2. | Powołanie Zespołu do spraw dostępności | Wójt Gminy  | wydanie zarządzenia | grudzień 2021 r. |
| 3. | Przygotowanie deklaracji dostępności | Zespół do spraw dostępności  | publikacja na stronach internetowych urzędu  | styczeń 2021 r. |
| 4. | Analiza dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej  | Zespół do spraw dostępności | porównanie aktualnych rozwiązań z obowiązującymi wymogami  | styczeń 2021 r. |
| 5. | Przygotowanie możliwego do realizacji planu dostosowania budynków urzędu gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami  | Zespół do spraw dostępności | tam, gdzie istnieje możliwość przeprowadzenia realnych zmian zaplanować grafik działań, natomiast gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, zapewnić dostęp alternatywny  | luty – marzec 2021 r. |
| 6. | Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do spraw dostępności  | na podstawie zgromadzonych przez Zespół informacji przedstawienie aktualnego stanu przygotowania urzędu do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  | marzec 2021 r.  |
| 7.  | Monitorowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator do spraw dostępności i Zespół do spraw dostępności | cokwartalna analiza postępów realizacji planu  | ostatni dzień kwartału  |

Zatwierdzam

Andrzej Stachurski

Wójt Gminy