**PLAN DZIAŁANIA**

**NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI**

**OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

**NA LATA 2020 – 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działań** | **Realizujący zadanie** | **Sposób realizacji** | **Termin realizacji** |
| 1. | Powołanie Koordynatora ds. dostępności Urzędu Gminy Osiek Jasielski | Wójt Gminy | wydanie zarządzenia | wrzesień 2021 r. |
| 2. | Powołanie Zespołu do spraw dostępności | Wójt Gminy | wydanie zarządzenia | grudzień 2021 r. |
| 3. | Przygotowanie deklaracji dostępności | Zespół do spraw dostępności | publikacja na stronach internetowych urzędu | styczeń 2021 r. |
| 4. | Analiza dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej | Zespół do spraw dostępności | porównanie aktualnych rozwiązań z obowiązującymi wymogami | styczeń 2021 r. |
| 5. | Przygotowanie możliwego do realizacji planu dostosowania budynków urzędu gminy dla osób ze szczególnymi potrzebami | Zespół do spraw dostępności | tam, gdzie istnieje możliwość przeprowadzenia realnych zmian zaplanować grafik działań, natomiast gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, zapewnić dostęp alternatywny | luty – marzec 2021 r. |
| 6. | Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator do spraw dostępności | na podstawie zgromadzonych przez Zespół informacji przedstawienie aktualnego stanu przygotowania urzędu do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami | marzec 2021 r. |
| 7. | Monitorowanie działań mających na celu zwiększenie dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator do spraw dostępności i Zespół do spraw dostępności | cokwartalna analiza postępów realizacji planu | ostatni dzień kwartału |

Zatwierdzam

Andrzej Stachurski

Wójt Gminy